## DEV
Qui	Quoi	Quand	Commit	Déployé
	Généralités
MPL	Revoir tous les TODO
	Optimisation BDD (index)
	Envoi de mails (confirmation d'inscription, changement de mail, début/tour mercato, match 24h)
	Page d'erreur générale
	Gestion parrainage
	Règlement
	Recherche confrère : possibilité de ne pas apparaître dans la recherche + utilisation d'un code pour ses amis
	Crypter les mots de passe
	Virer bidouille Admin
	Gérer le transfert des joueurs en cours de saison
	Messagerie instantanée
MPL	Script : Si compo équipe null, prendre en compte la compo précédente	04/03/18	X	X	Modif script initDebutJournee.php

	Mode de jeu classique
	Ajouter des actualités (nouveau tour mercato, résultat d'un match, etc...)
	Option bonus/malus : sélectionneur national
	Option bonus/malus : sélection des bonus au choix
	Ajout caricature en fin de ligue
	Ajout option mercato draft
	Popup de confirmation de suppression d'une ligue
TVE	Ecran de création de compo : terrain
MPL	Ajouter lien score en direct sur écran « Mon bureau »	23/02/18	X	X
MPL	Prise en compte des buts réels des titulaires lors journée en cours	23/02/18	X	X
TVE	Script calculant le classement : prendre en compte les points, puis diff de buts, puis diff de bonus
	Forum de la ligue
	Affichage équipe type + équipe pipe dans écran Classement
MPL	Affichage tonton pat dans écran Calendrier	17/02/18	X	X
MPL	Affichage exempt dans calendrier pour les ligues avec un nombre impair	03/03/18	X	X
MPL	Affichage nb coachs dans ligue lors création équipe	04/03/18	X	X
	Afficher un classement parallèle tel qui serait sans les bonus/malus (proposition MAT)
	Affichage curseur pour les remplacements
	Prendre en compte statut 3 pour le cal_reel dans calendrier.php
	Prendre en compte images brassard et gardien issu du club dans calendrier.php
	Affichage bonus mystère quand journée en cours

	Mode de jeu expert
	Mercato : avec affichage d'un terrain pour voir les liens entre joueurs (nationalité, club)
	Définir postes précis des joueurs en BDD
	Définir nationalité des joueurs en BDD

	Mode de jeu pipe

	Mode de jeu national

	Mode de jeu coupe/à la journée

## BUG
Journée	Qui	Quoi	Quand	Commit	Déployé	Commentaire
		Généralités
27 (23/25 fév)	MPL	Ajout title sur bonus dans écran Calendrier
	MPL	Affichage 0 sur certaines notes quand statut « en cours » => le 0 n'apparait plus quand statut « Terminé »	04/03/18	X	X	Pas de prise en compte des stats avec note à 0
		Id joueur réel adverse pas mis à jour sur bonus « Dîner » + un seul but en BDD pour ce joueur (Ronny Lopes) au lieu de 2
	TVE	Présence de numéro définitif à 0 => NULL attendu	28/02/18	X	X
	MPL	Affichage tactique 4-1-2-3 au lieu de 4-3-3	25/02/18	X	X	Modif nomenclature_tactique
	TVE	Script : ajout du numero_definitif pour un joueur n'ayant pas joué et n'ayant pas pu être remplacé (tonton pat).	25/02/18	X	X
	TVE	Script : score de Gaeul affiche 6 au lieu de 7 (csc pas pris en compte?)	28/02/18	X	X
		Script : note des remplaçants qui ne rentrent pas stockées en BDD

28 (02/04 mars)	MPL	IHM : Comptage -1 dans la moyenne ATT car pas prise en compte du milieu qui remplace un ATT	05/03/18	X		Prise en compte numDef au lieu du poste
		IHM : Problème affichage quand remplacement trop long
	MPL	Script : Joueurs avec bonus erronés	05/03/18	X		Ajout critère sur idLigue dans requête boucle 6 du calcul des confrontations
	MPL	Script : Classement des équipes par ligue incorrect	08/03/18	X		Correction requête mettant à jour le classement