## DEV
Qui	Quoi	Quand	Commit	Déployé
	Généralités
MPL	Revoir tous les TODO
	Optimisation BDD (index)
	Envoi de mails (confirmation d'inscription, changement de mail, début/tour mercato, match 24h)
	Page d'erreur générale
	Gestion parrainage
	Règlement
	Recherche confrère : possibilité de ne pas apparaître dans la recherche + utilisation d'un code pour ses amis
TVE	Crypter les mots de passe	16/03/18	X	X
	Gérer le transfert des joueurs en cours de saison
	Messagerie instantanée
MPL	Script : Si compo équipe null, prendre en compte la compo précédente	04/03/18	X	X	Modif script initDebutJournee.php
TVE	Savoir les blessés/suspendus pour la prochaine journée	19/03/18	X	X
MPL	Ajout title sur capitaine dans création équipe	13/03/18	X	X
	Passer valeur tontonpat à -1,5 au lieu de -1
	Possibilité de faire un changement tactique après le début de la journée
MPL	Ajouter pari sur son match pour gagner un bonus	25/03/18	X	X
	Refactor page création ligue pour faire contrôle en js sur clic bouton au lieu de faire des messages côté serveur
MPL	Ajout dump BDD quand init de la journée	18/03/18	X	X
	Revoir toutes les popup de confirmation
	Bonus : carton jaune = but
	Bonus : pas de remplacements
	Le style de coach génère des bonus/malus propre à chacun (Gaeul)
MPL	Suppression des actualités en ajax	12/04/18	X	X

	Mode de jeu classique
	Ajouter des actualités (nouveau tour mercato, résultat d'un match, etc...)
	Option bonus/malus : sélectionneur national (avec bonus ou malus selon) Gab
MPL	Option bonus/malus : sélection des bonus au choix	16/03/18	X	X
MPL	IHM/cron : caricatures en fin de ligue	24/03/18	X	X
TVE	Images caricatures en fin de ligue	27/03/18	X	X
	Ajout option mercato draft
	Ecran de création de compo : terrain
TVE	Ecran calendrier : terrain	10/03/18	X	X
MPL	Ajouter lien score en direct sur écran « Mon bureau »	23/02/18	X	X
MPL	Prise en compte des buts réels des titulaires lors journée en cours	23/02/18	X	X
MPL	Script calculant le classement : prendre en compte les points, puis diff de buts, puis diff de bonus	10/03/18	X	X
	Forum de la ligue
	Affichage équipe type + équipe pipe dans écran Classement
MPL	Affichage tonton pat dans écran Calendrier	17/02/18	X	X
MPL	Affichage exempt dans calendrier pour les ligues avec un nombre impair	03/03/18	X	X
MPL	Affichage nb coachs dans ligue lors création équipe	04/03/18	X	X
	Afficher un classement parallèle tel qui serait sans les bonus/malus (proposition MAT)
	Affichage curseur pour les remplacements
TVE	Prendre en compte statut 3 pour le cal_reel dans calendrier.php	09/03/18	X	X
MPL	Prendre en compte images brassard et gardien issu du club dans calendrier.php	13/03/18	X	X
	Affichage bonus mystère quand journée en cours
MPL	Chercher pourquoi budget_restant pas mis à jour dans équipe	18/03/18	X	X
MPL	Affichage des bonus avec img dans écran équipe	17/03/18	X	X

	Mode de jeu expert
	Mercato : avec affichage d'un terrain pour voir les liens entre joueurs (nationalité, club)
	Définir postes précis des joueurs en BDD
	Définir nationalité des joueurs en BDD

	Mode de jeu pipe

	Mode de jeu national

	Mode de jeu coupe/à la journée

## BUG
Journée	Qui	Quoi	Quand	Commit	Déployé	Commentaire
		Généralités
27 (23/25 fév)	MPL	Ajout title sur bonus dans écran Calendrier	13/03/18	X	X
	MPL	Affichage 0 sur certaines notes quand statut « en cours » => le 0 n'apparait plus quand statut « Terminé »	04/03/18	X	X	Pas de prise en compte des stats avec note à 0
	MPL	Id joueur réel adverse pas mis à jour sur bonus « Dîner »	12/03/18	X	X
	TVE	Présence de numéro définitif à 0 => NULL attendu	28/02/18	X	X
	MPL	Affichage tactique 4-1-2-3 au lieu de 4-3-3	25/02/18	X	X	Modif nomenclature_tactique
	TVE	Script : ajout du numero_definitif pour un joueur n'ayant pas joué et n'ayant pas pu être remplacé (tonton pat).	25/02/18	X	X
	TVE	Script : score de Gaeul affiche 6 au lieu de 7 (csc pas pris en compte?)	28/02/18	X	X
		Script : note des remplaçants qui ne rentrent pas stockées en BDD				Non reproduit en journée 29

28 (02/04 mars)	MPL	IHM : Comptage -1 dans la moyenne ATT car pas prise en compte du milieu qui remplace un ATT	05/03/18	X	X	Prise en compte numDef au lieu du poste
	MPL	IHM : Problème affichage quand remplacement trop long	13/03/18	X	X
	MPL	Script : Joueurs avec bonus erronés	05/03/18	X	X	Ajout critère sur idLigue dans requête boucle 6 du calcul des confrontations
	MPL	Script : Classement des équipes par ligue incorrect	08/03/18	X	X	Correction requête mettant à jour le classement

29 (09/11 mars)

30 (16/18 mars)	MPL	IHM : revoir écran « mon équipe » pour équipe exempt	16/03/18	X	X
	MPL	IHM : ajout message confirmation sur clic bouton « fermer mercato »	16/03/18	X	X
	MPL	Correction création bonus/malus à la création des équipes : présence bonus « la dech' »	17/03/18	X	X
	MPL	Script : initialisation compo se basant sur la mauvaise équipe	16/03/18	X	X
	MPL	IHM : impossibilité de faire 3 changements au milieu	17/03/18	X	X	Bug non reproduit mais correctif apporté dans certains cas
	MPL	Script : maj score non faite quand statut passe à 2	22/03/18	X	X

31 (31/03 au 04/04)	MPL	IHM : mercato – affichage 2 fois le même joueur	01/04/18	X	X	On récupère que les joueurs avec colonne nouvel_id à NULL
	MPL	IHM : mercato – affichage budget restant	01/04/18	X	X
	MPL	Script : init compo sur équipe exempt journée précédente	01/04/18	X	X
	MPL	Script : scrapMaxi	01/04/18	X	X	Correction coquille insérée lors refactoring
		Dump pré-journée non fait
		Plantage dans ctr_mercatoEquipe.php (l 19). Si rien en session => envoyer vers Bureau
		Sur téléphone, les titu sont proposés dans les remplaçants. C'est OK sur pc.